## Phân chia nhiệm vụ
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái
GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN
1 | Cài đặt môi trường Python và các thư viện cần thiết | Lê Quốc Anh | 23/09/2025 | 24/09/2025 | Hoàn thành
2 | Cấu hình công cụ lập trình và quản lý mã nguồn | Lê Quốc Bảo | 23/09/2025 | 24/09/2025 | Hoàn thành
3 | Thiết kế cấu trúc thư mục và tổ chức dự án | Lê Quốc Anh | 25/09/2025 | 26/09/2025 | Hoàn thành
4 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống | Lê Quốc Bảo | 27/09/2025 | 30/09/2025 | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 2: XÂY DỰNG MODULE DỮ LIỆU
5 | Xây dựng module tạo dữ liệu sinh viên mẫu | Lê Quốc Anh | 01/10/2025 | 05/10/2025 | Hoàn thành
6 | Xây dựng module tạo dữ liệu sinh viên thực tế | Lê Quốc Bảo | 01/10/2025 | 05/10/2025 | Hoàn thành
7 | Định nghĩa danh sách môn học và kỹ năng tương ứng | Lê Quốc Anh | 06/10/2025 | 08/10/2025 | Hoàn thành
8 | Xây dựng chức năng xem và kiểm tra dữ liệu | Lê Quốc Bảo | 09/10/2025 | 10/10/2025 | Hoàn thành
9 | Xây dựng chức năng xem sinh viên đặc biệt | Lê Quốc Anh | 11/10/2025 | 12/10/2025 | Hoàn thành
10 | Xây dựng module chuẩn hóa dữ liệu đầu vào | Lê Quốc Bảo | 13/10/2025 | 15/10/2025 | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI
11 | Xây dựng thuật toán phân loại K-means và KNN | Lê Quốc Anh | 16/10/2025 | 22/10/2025 | Hoàn thành
12 | Xây dựng module chuẩn hóa dữ liệu cho thuật toán KNN | Lê Quốc Bảo | 16/10/2025 | 22/10/2025 | Hoàn thành
13 | Xây dựng thuật toán phân loại nâng cao | Lê Quốc Anh | 23/10/2025 | 26/10/2025 | Hoàn thành
14 | Xây dựng thuật toán phân loại dựa trên kỹ năng | Lê Quốc Bảo | 23/10/2025 | 26/10/2025 | Hoàn thành
15 | Xây dựng module đánh giá kỹ năng sinh viên | Lê Quốc Anh | 27/10/2025 | 28/10/2025 | Hoàn thành
16 | Xây dựng hệ thống tính điểm tổng hợp | Lê Quốc Bảo | 27/10/2025 | 28/10/2025 | Hoàn thành
17 | Xây dựng module phân cụm sinh viên | Lê Quốc Anh | 29/10/2025 | 31/10/2025 | Hoàn thành
18 | Huấn luyện và lưu trữ các mô hình Machine Learning | Lê Quốc Bảo | 29/10/2025 | 31/10/2025 | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 4: PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG & PHÂN TÍCH
19 | Xây dựng module so sánh các phương pháp phát hiện bất thường | Lê Quốc Anh | 01/11/2025 | 04/11/2025 | Hoàn thành
20 | Xây dựng module phân tích dữ liệu sinh viên | Lê Quốc Bảo | 01/11/2025 | 04/11/2025 | Hoàn thành
21 | Xây dựng module phân tích xu hướng học tập | Lê Quốc Anh | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Hoàn thành
22 | Xây dựng module dự đoán xu hướng nâng cao | Lê Quốc Bảo | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Hoàn thành
23 | Xây dựng module phân tích sự thay đổi kết quả | Lê Quốc Anh | 08/11/2025 | 10/11/2025 | Hoàn thành
24 | Xây dựng module so sánh các phương pháp phân loại | Lê Quốc Bảo | 08/11/2025 | 10/11/2025 | Hoàn thành
25 | Tạo báo cáo kết quả so sánh phát hiện bất thường | Lê Quốc Anh | 11/11/2025 | 12/11/2025 | Hoàn thành
26 | Xây dựng module kiểm tra độ chính xác thuật toán | Lê Quốc Bảo | 13/11/2025 | 15/11/2025 | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 5: TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU
27 | Xây dựng module đồng bộ dữ liệu lên Supabase | Lê Quốc Anh | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Hoàn thành
28 | Xây dựng module truy vấn dữ liệu từ Supabase | Lê Quốc Bảo | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Hoàn thành
29 | Xây dựng chức năng đồng bộ sinh viên mới | Lê Quốc Anh | 20/11/2025 | 21/11/2025 | Hoàn thành
30 | Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu Supabase | Lê Quốc Bảo | 20/11/2025 | 21/11/2025 | Hoàn thành
31 | Thiết kế và tạo các bảng cơ sở dữ liệu | Lê Quốc Anh | 22/11/2025 | 25/11/2025 | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 6: XÂY DỰNG API & GIAO DIỆN WEB
32 | Xây dựng API Server bằng Flask | Lê Quốc Bảo | 26/11/2025 | 30/11/2025 | Hoàn thành
33 | Xây dựng điểm khởi chạy chương trình chính | Lê Quốc Anh | 26/11/2025 | 28/11/2025 | Hoàn thành
34 | Thiết kế giao diện trang chủ hệ thống | Lê Quốc Bảo | 29/11/2025 | 01/12/2025 | Hoàn thành
35 | Xây dựng chức năng phân tích sinh viên trên web | Lê Quốc Anh | 29/11/2025 | 01/12/2025 | Hoàn thành
36 | Xây dựng các thành phần JavaScript cho giao diện | Lê Quốc Bảo | 02/12/2025 | 03/12/2025 | Hoàn thành
37 | Tạo script khởi chạy server tự động | Lê Quốc Anh | 04/12/2025 | 05/12/2025 | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 7: XÂY DỰNG GIAO DIỆN REACT
38 | Khởi tạo dự án React cho giao diện người dùng | Lê Quốc Bảo | 06/12/2025 | 07/12/2025 | Hoàn thành
39 | Xây dựng các thành phần giao diện React | Lê Quốc Anh | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Hoàn thành
40 | Xây dựng chức năng kiểm tra cấu trúc bảng dữ liệu | Lê Quốc Bảo | 08/12/2025 | 09/12/2025 | Hoàn thành
41 | Xây dựng chức năng kiểm tra cập nhật dữ liệu | Lê Quốc Anh | 10/12/2025 | 11/12/2025 | Hoàn thành
42 | Đóng gói và triển khai ứng dụng React | Lê Quốc Bảo | 11/12/2025 | 12/12/2025 | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 8: PHÂN LOẠI VÀ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU
43 | Xây dựng chức năng phân loại sinh viên mới | Lê Quốc Anh | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Hoàn thành
44 | Xây dựng chức năng phân loại lại và đồng bộ | Lê Quốc Bảo | 13/12/2025 | 14/12/2025 | Hoàn thành
45 | Xây dựng chức năng phân loại lại với lưu lịch sử | Lê Quốc Anh | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Hoàn thành
46 | Xây dựng chức năng sửa lỗi phân loại | Lê Quốc Bảo | 14/12/2025 | 15/12/2025 | Hoàn thành
47 | Xây dựng chức năng dọn dẹp dữ liệu phân loại | Lê Quốc Anh | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Hoàn thành
GIAI ĐOẠN 9: BÁO CÁO VÀ XUẤT DỮ LIỆU
48 | Xây dựng chức năng xuất báo cáo so sánh ra Excel | Lê Quốc Bảo | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Hoàn thành
49 | Xây dựng chức năng tạo hình ảnh tổng kết | Lê Quốc Anh | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Hoàn thành
50 | Xây dựng chức năng tạo báo cáo tối ưu | Lê Quốc Bảo | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Hoàn thành
51 | Xây dựng chức năng tạo hình ảnh báo cáo hoàn chỉnh | Lê Quốc Anh | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Hoàn thành
52 | Xây dựng chức năng tạo biểu đồ kiểm tra | Lê Quốc Bảo | 16/12/2025 | 17/12/2025 | Hoàn thành
53 | Xây dựng chức năng cập nhật mẫu báo cáo Word | Lê Quốc Anh | 16/12/2025 | 17/12/2025 | Hoàn thành
54 | Tạo infographic và biểu đồ thống kê | Lê Quốc Bảo | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Hoàn thành
55 | Tạo biểu đồ kiểm tra và xác nhận kết quả | Lê Quốc Anh | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Hoàn thành
56 | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng | Lê Quốc Bảo | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Hoàn thành

## Thống kê
Thành viên | Số nhiệm vụ | Tỷ lệ (%)
Lê Quốc Anh | 28 | 50
Lê Quốc Bảo | 28 | 50
Tổng cộng | 56 | 100